## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Learning RUST | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 63
Final project | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 29
Write Code in Python | 2020-09-01 | 2020-09-08 | 7
Write Code in Rust | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 11
Write Report | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 9